江苏省地质测绘院科研项目管理暂行办法
第一章 　总  则
第一条  为贯彻 “科技创新、质量取胜、优质服务、持续改进”的质量方针和落实院“十二五”科技工作规划，推动测绘、印刷技术创新和前沿技术研究开发，发挥科技引领作用，加强院科研项目的实施和管理，参照国家、省(局)科技项目管理的有关规定，结合我院工作实际，制定本办法。
第二条  本办法中的院科研项目，是指以技术应用、技术改造、技术开发为手段，以提高生产、管理效率和社会、经济效益、拓展技术服务领域为目的的技术研究和自主技术创新活动。

科研项目分为三类。一类科研项目以前沿性技术应用开发和系统性项目为主。二类科研项目以服务生产、管理过程的较大和较系统的工艺革新、技术开发项目为主。三类项目以小型、微型应用开发为主。
第三条  科研项目原则上遵循项目申请、立项审批、项目实施、验收评审、应用推广的程序。特殊情况下各类项目在结题期限内可直接申报评审，但未经申请的项目不享受院级资助。
第四条  科研项目管理由院技术委员会统一领导，总工办作为院主管科技工作的职能科室，承担申请项目的立项方案论证、监督管理、组织评审验收工作。
第五条  科研项目组织实施管理的原则
（一）明确目标，突出重点。科研项目要围绕省（局）、院科技发展规划、工程项目等方面的需求，结合行业关键技术发展，强调自主创新，突出重点，实现有限目标。

（二）创新机制，统筹资源。充分调动和发挥科研人员积极性，加强科技协作和优势科技资源的有效整合，促进创新人才集聚。

（三）明确权责，规范管理。在科研方案制定、启动实施、监督管理、验收和成果应用等各个环节，做到责任明确、管理有序。

（四）按期评审，注重成效。建立健全科研项目监督与动态调整机制，对项目的执行情况与成效进行跟踪检查。

第二章 　申请和立项

第六条  院属各部门（个人）均可申请各类科研项目。各申请人一般应在每年2月底之前，按项目向总工办提出书面申请。项目课题可以从总工办可用选题中申领。
专职从事研发的部门和人员所申请的项目不应低于二类，低于二类的项目在部门内直接安排完成。

第七条  项目申请条件如下：
（一）所申请科研项目要突出实用性，兼顾科学性和前瞻性，应当体现有限目标、有限规模，着力解决生产管理实际中的关键技术难题、推广应用新技术、新工艺、新方法。

（二）项目承担部门必须具备相应的研究条件，项目申请人必须是项目实际负责人，具有与所申报项目相应的学术水平和管理、协调能力。

（三）申请手续完备，基础资料齐全。

第八条  院科研项目结题期限一二类项目一般不超过一年（重大项目除外），三类项目一般不超过半年。

第九条  根据申报项目所属专业领域，院总工办组织相关人员对立项申请书、项目负责人资质情况和研究条件等进行论证，提出立项建议，必要时组织项目专项调研。项目在院总工办组织项目调研、评议，院技术委员会审批同意后实施。

第十条  省（局）科技发展计划的各类科技项目（即一类项目），由各部门按规定统一向总工办上报，经院审核后推荐申报。通过申报的项目需同时符合省（局）相关项目实施和管理的规定。
第三章  实施和评审
第十一条   经审批同意的申请项目，由项目承担人实施，项目承担人为项目申请人。总工办根据生产管理状况和技术发展需要直接立项的项目或选题，可以指定项目承担人。

第十二条  项目实施原则上应最大限度减少对生产资源的占用，小型项目鼓励通过业余时间完成。

第十三条   院总工办、财务科等部门，负责科研项目的组织管理，主要职责如下：

（一）负责项目实施过程中的协调管理；
（二）对项目执行情况进行检查；
（三）组织项目评审、验收；

（四）组织科技成果推广应用。

第十四条   项目承担部门按要求对项目实行合同管理，主要职责如下：

（一）按规定要求完成研究任务；

（二）办理和提交评审、验收所需的申请书、技术报告及相关资料；

（三）协助完成评审、验收工作；

（四）积极协助项目成果推广应用。

第十五条   项目实施过程中，项目承担部门应当及时向总工办报送项目研究进展并接受中间检查。
第十六条   项目以评审、验收的方式结题。项目承担人因客观原因3个月内不能进行评审、验收的，应当提出延期评审、验收申请报告，报总工办批准。

第十七条   项目结题应当在三十日内提交以下材料交档案室存档：

（一）项目总结报告（附件2）；

（二）科研成果；

（三）其他相关证明材料。
第十八条   项目承担人应对验收资料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。对在项目实施过程中出现的弄虚作假及渎职等行为，一经查实，将中止或取消其继续承担科研项目的资格；造成损失的需追究其责任。

第十九条  对于未通过评审验收的科研项目，根据情况退回全部或部分已支出经费，其责任人一年内不得再申请科研项目，或暂时取消其科研项目申请资格。

第二十条  对经评审验收通过的项目根据项目成果价值评定奖励等级。根据评定等级和院《科技进步考核奖励暂行办法》相关条款对项目参与人员进行奖励。
第二十一条  专职研发部门和人员承担的科研项目在评审后，按相应专门考核办法进行考核。

第二十二条  科研项目的申请和完成情况每年在全院公示。

第四章      经费管理

第二十三条  项目使用经费主要用于项目研究所需的实验费用、必须的人员劳务、专业培训、学术会议、合作交流、成果推广、仪器设备使用、消耗材料、交通办公等费用。经费管理按照院相关文件规定执行，按实际发生的费用由总工办审核后报销，院财务科负责汇总统计和监督管理。

第二十四条  科研项目依托生产项目时，项目承担部门一般应安排配套经费，用于资助本部门科技项目的实施。

第五章   附则

第二十五条  经评审的科研项目成果其知识产权或专利权属于江苏省地质测绘院，项目承担者有保守相关技术秘密的义务。
第二十六条  本办法由江苏省地质测绘院技术委员会负责解释。本办法自发布之日起施行。
附件1：江苏省地质测绘院科研项目申请书

附件2：江苏省地质测绘院科研项目总结报告
2
1

